П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19.05.2025 г.                                       с. Кызлас                                                  № 29
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
     КЫЗЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АСКИЗСКОГО
     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

	




	РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
КЫЗЛАСТАFЫ ААЛ ЧОБIНIН
ПАЗЫ





О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального
        комплекса и социальной сферы на территории	                                                                    
        Кызласского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и социальной сферы на территории Кызласского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг., руководствуясь ст. 44, 50 устава муниципального образования Кызласский сельсовет от 06.02.2006 г., Администрация Кызласского сельсовета постановляет:
	1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Кызласского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (приложение № 1)
	2. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (приложение № 2)
	3. Утвердить график проведения заседаний комиссии  по контролю за ходом выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (приложение № 3)
	4. Комиссии рассмотреть итоги отопительного сезона 2024-2025 гг. и на их основе скорректировать перечень мероприятий по подготовке объектов тепло-, водо-, энергоснабжения и инженерных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг.
	5. Создать до начала отопительного сезона на базах и складах расчетный запас топлива и резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций.
	6. Руководителям муниципальных предприятий и организаций, а также сторонних поставщиков, обеспечивающих теплоресурсоснабжение объектов социальной сферы, в срок до 15 октября 2025 года представить паспорта готовности к работе в отопительный период 2025-2026 гг., в соответствии с требованиями Положения об оценке готовности электро-, теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного министром промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004 г.
	7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Глава Кызласского сельсовета                                                                 
Аскизского района Республики Хакасия                                                 Г.М. Пакачаков                                                                                                              
 
 УТВЕРЖДАЮ
                                                                                          Глава Кызласского сельсовета
Аскизского района Республики Хакасия
Пакачаков Г.М.
«19» мая 2025 г.                            
План мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы на территории Кызласского сельсовета
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный
	Ориентировочная стоимость тыс. руб.
	Примечание

	МКП «Тепло-сервис»

	1
	Здание котельной, побелка стен
	Июнь 2025 г.
	Чанков И.И.
	3000
	Собственные средства

	2
	Ревизия водяных насосов № 1, 2, 3, установка водяного насоса № 5
	Июнь 2025 г.
	Чанков И.И.
	10000
	Собственные средства

	3
	Запорная арматура, ревизия запорной арматуры
	Июнь 2025 г.
	Чанков И.И.
	2000
	Собственные средства

	4
	Чистка котлов, дымоходов от сажи
	Июнь 2025 г.
	Чанков И.И.
	2000
	Собственные средства

	5
	Ревизия предохранительных клапанов
	Июнь 2025 г.
	Чанков И.И.
	2000
	Собственные средства

	6


	Ревизия электрооборудования и электроустановок
	Июнь 2025 г.
	Чанков И.И.
	2000
	Собственные средства

	7
	Дымовая металлическая труба, проведение технического обследования
	      Май,
Июнь 2025 г.
	Чанков И.И.
	85000
	Собственные средства

	8
	Опресовка котлов, теплотрассы (гидравлические испытания)
	Май, август 2025 г.
	Чанков И.И.
	7000
	Собственные средства

	ИТОГО
	
	
	115 000
	

	                                      МКУК «Кызласский сельский культурный комплекс»

	9
	Проверка системы отопления, опресовка системы отопления в Усть-Хойзинском сельском клубе, Кызласском СДК, устранение неисправностей
	Сентябрь 2025 г.
	Пахтаева В.Н.,
Туртугешева Е.С.
	
	Собственные средства

	10
	Обеспечение твердым топливом Тюрт-Тасского, Усть-Хойзинского сельских клубов, Кызласского СДК
	Август
2025 г.
	Пахтаева В.Н.
	
	Собственные средства

	МКУ «Пахтас»

	11
	Утепление водозаборных колонок в с. Кызлас
	Сентябрь 
2025 г.
	Патачакова М.В.
	
	Собственные средства

	12
	Обследование водозабора в                     д. Усть-Хойза, устранение неисправностей
	Сентябрь
2025 г.
	Патачакова М.В.
	
	Собственные средства

	                            Администрация Кызласского сельсовета

	13
	Проверка котлов, задвижек, отопительной системы администрации, устранение неисправностей, 
	Август
2025 г.
	Пакачаков Г.М.,

	
	Собственные средства

	14
	Промывка отопительной системы, опресовка системы
	Август
2025 г.
	Пакачаков Г.М.,
	
	Собственные средства

	[bookmark: _GoBack]15
	Обеспечение твердым топливом котельной администрации
	Сентябрь
2025 г.
	Пакачаков Г.М.
	
	Собственные средства


















                                                                                                       












Приложение № 2
                                                                                                         к постановлению
 от 19.05.2025 г. № 29 

Состав комиссии
по контролю выполнения организационно-технических мероприятий                        по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса                                            и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
[bookmark: Par43]Председатель комиссии:
Пакачаков Г.М. – глава Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия.
Члены комиссии:
Патачакова М.В. – директор МКУ «Пахтас».
Чанков И.И. – директор МКП «Тепло-сервис» (по согласованию).
Пахтаева В.Н. – директор МКУК «Кызласский сельский культурный комплекс».
































Приложение № 3
к Постановлению
от 19.05.2025 г. № 29 

График проведения заседания комиссии
по контролю выполнения организационно-технических мероприятий                 по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса                                          и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

1 заседание – 30 мая 2025 г.
2 заседание – 16 июня 2025 г.
3 заседание – 11 июля 2025 г.
4 заседание – 28 августа 2025 г.




