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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 .05.2026г.                             с. Кызлас                                                № 17

[bookmark: _GoBack]Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в границах сельского поселения Кызласский сельсовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия к работе в отопительный период 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Приказом Минэнерго от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, руководствуясь ст. ст. 23. 32 Устава сельского поселения Кызласского сельсовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия., Администрация Кызласского сельсовета Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Кызласский сельсовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия к работе в отопительный период 2026-2027 годов (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   себя.





Глава Кызласского сельсовета 
Аскизского района Республики Хакасия                                              Г.М. Пакачаков










	Приложение 1
к Постановлению Кызласского сельсовета 
Аскизского района Республики Хакасия
от 12.05.2026 № _____




                                                                 ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории сельского поселения Кызласский сельсовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия к работе в отопительный период 2026-2027 годов

1. Организационные мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Создание комиссии по контролю за ходом и координацией работ, проводимых при подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном сезоне 2026-2027 годов на территории Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия
	До 01.06.2026 
	Глава Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия

	2
	Актуализация схем теплоснабжения в границах сельского поселения Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия
	До 01.07.2026
	Специалист 1 категории

	3
	Создание комиссии по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов»
	До 15.08.2026
	Глава Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия

	4
	Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	До 15.09.2026
	 Глава Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия Комиссия  по проверке

	5
	Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	До 01.09.2026
	Глава Кызласского сельсовета  Аскизского района Республики Хакасия, руководители УК, ТСЖ, собственники МКД

	6
	Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов
	До 15.09.2026
	Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии муниципального образования  Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов»

	8
	Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду
	До начала отопительного сезона
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района», Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ

	9
	Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и МКД
	До полного запуска всех теплоснабжающих объектов 
	МКУ «Управление коммунального хозяйства Администрации Аскизского района», Администрации городских и сельских поселений, руководители отраслевых учреждений Администрации района, руководители РСО, руководители УК, ТСЖ

	10
	Осуществление оценки готовности теплоснабжающей организации
	До 01.11.2026
	Комиссия по проверке готовности объектов жилищно – коммунального хозяйства и потребителей тепловой энергии Кызласского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов»

	11
	Подготовка, оформление и направление пакета документов в Ростехнадзор для проведения оценки обеспечения готовности Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	До 15.11.2026
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия




2. Технические мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	
	Котельные:
	
	

	1
	Осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д.
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»

	2
	Контроль за ежегодным техническим обслуживанием оборудования, промывки и очистки фильтров, отстойников, очистки внутренних поверхностей котлов и теплообменников
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»

	3
	Контроль за текущим ремонтом оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и проверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики и сигнализации
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»

	4
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2026-2027 гг.
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»

	
	Тепловые сети:
	
	

	1
	Контроль за проведением гидравлических испытаний трубопроводов, осмотром трубопроводов наружной прокладки
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Тепло-сервис»

	2
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2026-2027 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Тепло-сервис»

	
	Водозаборные сооружения и сети:
	
	

	1
	Осмотры зданий, сооружений и сетей, профилактическое обслуживание сетей
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Тепло-сервис»

	2
	Контроль мероприятий по текущим ремонтам сетей, профилактических мероприятий, промывки и прочистки сети, очистка колодцев и камер от грязи
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Тепло-сервис»

	3
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки РСО к ОЗП 2026-2027 гг.
	Согласно отчетным срокам
	МКП «Тепло-сервис»

	
	Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы):
	
	

	1
	Общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»

	2
	Проверка ремонтов внутренних инженерных коммуникаций
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»

	3
	Контроль промывки и опрессовки систем отопления
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»

	4
	Контроль за мероприятиями по утеплению оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляциониых каналов, ремонт и утепление входных дверей; гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников, техническое обслуживание и проверка приборов учета потребляемых ресурсов
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»

	5
	Прочие мероприятия, предусмотренные планом подготовки потребителей тепловой энергии к ОЗП 2026-2027 гг.
	Согласно отчетным срокам
	Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия, 
МКП «Тепло-сервис»



